窗体顶端

淮安生物工程高等职业学校

“我为群众办实事”实践活动工作方案

中共淮安生物工程高等职业学校委员会

（2021年4月26日）

为贯彻落实中央党史学习教育领导小组印发的《关于〈“我为群众办实事”实践活动工作方案〉的通知》精神和省委、市委相关文件要求，切实解难题、办实事，针对收集整理出来的意见和建议，结合学校工作实际，制定“我为群众办实事”实践活动工作方案如下。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习党史同总结经验、观照现实、推动工作结合起来，弘扬党的光荣传统、优良作风，践行党的初心使命、根本宗旨，强化公仆意识、为民情怀，发挥学校基层党组织战斗堡垒作用、党员先锋模范作用和党员领导干部表率作用，从最困难的师生入手，从最突出的问题抓起，从最现实的利益出发，贯彻新发展理念办实事，保障师生民生需求办实事，深化服务改革便民利民办实事，推进治理体系和治理能力现代化办实事，用心用情用力解决教职工和学生的困难事、烦心事，增强全校师生的获得感幸福感安全感。

二、项目清单

| 序号 | 项目名称及具体事项 | 分管 校领导 | 责任部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升教工餐厅服务水平：提高教职工伙食标准，改善学校食堂的环境卫生，保障师生用餐安全。 | 周其林 | 总务处 | 立即实施 长期坚持 |
| 2 | 解决教职工电动车充电难题：建设教职工电动车集中充电场所；校园道路亮化美化：拓宽校园主干道，提升道路两边绿化、美化效果。 | 周其林 | 总务处 | 现已规划， 预计三个月内完工；立即实施 现已铺设1165米柏油路及农业实训楼前广场940平方米 |
| 3 | 解决教师公寓改造问题：解决教师公寓老旧小区改造工程。 | 周其林 | 总务处 | 已协调将教师公寓纳入淮安区2022年老旧小区改造 |
| 4 | 实现校园一卡通用：建立统一的一卡通平台，将综合消费、身份识别、应用管理等各系统整合在该平台下，真正实现“一卡在手，畅游校园”的功能，提高信息与资源共享程度。 | 周其林 | 总务处 | 相关企业已中标，合同尚未签订，预计签订合同后一个月内完成 |
| 5 | 助力教师专业成长：增加学校老师培训交流的机会，促进双师型教师的成长和增加；成立淮台职教集团专家团,聘请有影响力的教师为专家团成员，打造淮农名片，开展“传帮带”活动，促进教师队伍整体素质的提升。 | 赵守东 禹立馨 | 教务处 校企合作处 | 立即实施 长期坚持 |
| 6 | 解决学生返程交通难题：协调交警部门在节假日来校门口设护学岗，在北门口加装减速带、安防监控探头，协调公交部门在节假日学生放学时来校接学生回家。 | 石国安 | 办公室 | 已完成 |
| 7 | 倾情关爱教职工：制定《关爱教职工十项工作举措》。 | 石国安 | 工会 | 已制定 长期坚持 |

三、工作要求

（一）加强组织领导。“我为群众办实事”工作由校党委集体负责，班子成员要按照项目安排、责任分工办好落实好相关项目，整体联动协调推进重点工作任务，把责任扛在肩上，把工作抓在手上。

（二）强化监督检查。责任领导和责任处室、系部要制定精细化的落实方案。对近期能够解决的，要立行立做；对需要长期努力解决落实的，要加大力度、积极作为，并适时做好解释说明。责任领导要加强对工作的过程指导，全程跟踪检查。力戒形式主义、官僚主义，切实把好事办实，把实事办好，办到师生心坎上。对落实不力的，该通报的及时通报，该追责的严肃追责。

（三）加强宣传引导。深入报道学校的决策部署和工作要求，宣传报道“我为群众办实事”实践活动好的经验做法和实际成效。各党总支部要将“我为群众办实事”实践活动的典型经验及时报送领导小组办公室。

党史学习教育领导小组办公室

2021年4月26日